## نمونه
فرم شماره 2
نوع پروژه : راهسازی |  | محدوده کارگاه : استان تهران |  | صفحه 1 از 17
عوامل مورد نیاز برای خاکریزی با تراکم 100%
مقیاس (حجم کار) : 495 متر مکعب (جاده به سطح 11*300 متر و به ضخامت 15 سانتیمتر) |  |  |  |  | 495
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | گریدر 12G یا معادل آن باراننده | دستگاه-ساعت | 7
| 2 | تانکر آبپاش 12 متر مکعب باراننده | دستگاه-ساعت | 3
| 3 | غلطک 10 تن باراننده | دستگاه-ساعت | 14
| 4 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت | 5
| 5 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت | 2
| 6 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت | 2
| 7 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت | 2
8
9
10
مصالح | 1 | آب جهت خاکریزی | لیتر | 49500
| 2 | میخ چوبی | عدد | 60
| 3 | فتیله انفجاری
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر- ساعت | 3
| 2 | نقشه بردار | نفر- ساعت | 2
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر- ساعت | 2
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت | 2
| 5 | کارگر ساده برای گریدر و غلتک | نفر-ساعت | 20
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## خاکریزی
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 2 از 17
عوامل مورد نیاز برای خاکریزی در لایه 15 سانتیمتری و با تراکم 100%
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | گریدر 12G یا معادل آن باراننده | دستگاه-ساعت
| 2 | تانکر آبپاش 12 متر مکعب باراننده | دستگاه-ساعت
| 3 | غلطک 10 تن باراننده | دستگاه-ساعت
| 4 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 5 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 6 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 7 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
8
9
10
مصالح | 1 | آب جهت خاکریزی | لیتر
| 2 | میخ چوبی | عدد
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر- ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر- ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر- ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
| 5 | کارگر ساده برای گریدر و غلتک | نفر-ساعت
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود
6- حمل آب در آنالیزبها لحاظ نگردد (محاسبات براساس حمل صفر)

## خ. سنگی
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 3 از 17
عوامل مورد نیاز برای خاکریزی سنگی در ضخامت 60 سانتیمتری
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | لودر به قدرت 200 اسب بخار یا بلدوزر جهت تسطیح مصالح با راننده | دستگاه-ساعت
| 2 | تانکر آبپاش 12 متر مکعب باراننده | دستگاه-ساعت
| 3 | غلطک 10 تن باراننده | دستگاه-ساعت
| 4 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 5 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 6 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 7 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
8
9
10
مصالح | 1 | آب جهت خاکریزی | لیتر
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر- ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر- ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر- ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
5
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## خ.نرم
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 4 از 17
عوامل مورد نیاز برای خاکبرداری در زمین های نرم
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بولدوزر D8 یا معادل آن باراننده | دستگاه-ساعت
| 2 | ماشین پای کار با راننده | دستگاه-ساعت
| 3 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 4 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
6
7
8
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
5
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4-زمين هاي نرم ، زمين هايي هستند كه انجام عمليات در آن ها، به وسيله بولدوزر تا قدرت 150 قوه اسب يا وسايل مشابه ، بدون استفاده از ريپر عملي است .
5ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
6ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## خ.سخت
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 5 از 17
عوامل مورد نیاز برای خاکبرداری در زمین های سخت
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بولدوزر D8 یا معادل آن باراننده | دستگاه-ساعت
| 2 | ماشین پای کار با راننده | دستگاه-ساعت
| 3 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 4 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
6
7
8
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
5
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4-زمين هاي سخت ، زمين هايي هستند كه انجام عمليات در آن ها، به وسيله بولدوزر تا قدرت 300 قوه اسب يا وسايل مشابه ، با استفاده از ريپر عملي است .
5ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
6ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## خ. انفجاری
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 6 از 17
عوامل مورد نیاز برای خاکبرداری در زمین های سنگی
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بولدوزر D8 یا معادل آن باراننده | دستگاه-ساعت
| 2 | دریل واگن بادی با اپراتور | دستگاه-ساعت
| 3 | کمپرسور 900 | دستگاه-ساعت
| 4 | ماشین پای کار با راننده | دستگاه-ساعت
| 5 | اکسپلوزر انفجار | دستگاه-ساعت
| 6 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 7 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 8 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
9
10
مصالح | 1 | چاشنی | عدد
| 2 | امولایت | کیلوگرم
| 3 | سیم آتشباری 06 | متر طول
4
5
نیروی انسانی | 1 | آتشبار | نفر- ساعت
| 2 | کمک آتشبار | نفر- ساعت
| 3 | انباردار آتشیار | نفر- ساعت
| 4 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 5 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 6 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 7 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
| 8 | کارگر ساده برای دریل واگن | نفر-ساعت
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4- سطح و عمق خاکبرداری حتماً ذکر گردد .
5-زمين هاي سنگي ، زمين هايي هستند كه براي كندن آن ها، مصرف مواد سوزا و منفجره ضروري باشد، يا استفاده از ماشين آلات سنگين ، مانند بولدوزر با قدر ت بيش از 300 قوه اسب ، الزامي باشد.
6ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
7ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## خ.چکش
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 7 از 17
عوامل مورد نیاز برای خاکبرداری با چکش
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بیل مکانیکی به قدرت 186 اسب بخار باراننده | دستگاه-ساعت
| 2 | چکش هیدرولیکی به قدرت 130الی 180 بار | دستگاه-ساعت
| 3 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 4 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 6 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
7
8
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
5
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## خ.لجن
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 8 از 17
عوامل مورد نیاز برای خاکبرداری در زمینهای لجنی
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | لودر به قدرت 200 اسب بخار با راننده | دستگاه-ساعت
| 2 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 3 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 4 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
6
7
8
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
5
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4-زمين هاي لجني ، زمين هايي هستند كه وسايل كار با وزن طبيعي خود به حدي در آن فرو رود كه انجام كار به سهولت مقدور نباشد.
5ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
6ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## پی کنی
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 9 از 17
عوامل مورد نیاز برای پی کنی ابنیه فنی تا عمق 2 متر در زمین خاکی
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بیل مکانیکی به قدرت 186 اسب بخار باراننده | دستگاه-ساعت
| 2 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 3 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 4 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 6 | بیل دستی | عدد
| 7 | کلنگ | عدد
8
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
| 5 | کارگر ساده جهت رگلاژکف | نفر-ساعت
| 6 | کارگر ماهر برای کنترل عمق پی کنی | نفر-ساعت
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ زمین خاکی ، زمین هائی هستند که بیل مکانیکی در آنها با پاکت و بدون استفاده از چکش هیدرولیکی قادر به انجام عملیات پی کنی باشد
5ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
6ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## پی کنی (2)
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 10 از 17
عوامل مورد نیاز برای پی کنی ابنیه فنی عمق 2 تا 3 متر در زمین خاکی
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بیل مکانیکی به قدرت 186 اسب بخار باراننده | دستگاه-ساعت
| 2 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 3 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 4 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 6 | بیل دستی | عدد
| 7 | کلنگ | عدد
8
9
10
مصالح | 1 | گچ
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
| 5 | کارگر ساده جهت رگلاژکف | نفر-ساعت
| 6 | کارگر ماهر برای کنترل عمق پی کنی | نفر-ساعت
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود
قرمز رنگ ها توسط مترور اضافه شده اند

## پ.چکش
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 11 از 17
عوامل مورد نیاز برای پی کنی ابنیه فنی در زمینهای سنگی به عمق 2 متر با چکش
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بیل مکانیکی به قدرت 186 اسب بخار باراننده | دستگاه-ساعت
| 2 | چکش هیدرولیکی به قدرت 130الی 180 بار | دستگاه-ساعت
| 3 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 4 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 6 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 7 | بیل دستی | عدد
| 8 | کلنگ | عدد
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
| 5 | کارگر ساده جهت رگلاژکف | نفر-ساعت
| 6 | کارگر ماهر برای کنترل عمق پی کنی | نفر-ساعت
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## پ.چکش (2)
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 12 از 17
عوامل مورد نیاز برای پی کنی ابنیه فنی در زمینهای سنگی به عمق 2 تا 3 متر با چکش
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بیل مکانیکی به قدرت 186 اسب بخار باراننده | دستگاه-ساعت
| 2 | چکش هیدرولیکی به قدرت 130الی 180 بار | دستگاه-ساعت
| 3 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 4 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 6 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 7 | بیل دستی | عدد
| 8 | کلنگ | عدد
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
| 5 | کارگر ساده جهت رگلاژکف | نفر-ساعت
| 6 | کارگر ماهر برای کنترل عمق پی کنی | نفر-ساعت
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## کانال
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 13 از 17
عوامل مورد نیاز برای کانال کنی
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بیل مکانیکی به قدرت 186 اسب بخار با راننده | دستگاه-ساعت
| 2 | بلدوزر D8 یا معادل آن باراننده | دستگاه-ساعت
| 3 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 4 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 6 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 7 | بیل دستی | عدد
| 8 | کلنگ | عدد
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
| 5 | کارگر ساده جهت رگلاژکف | نفر-ساعت
| 6 | کارگر ماهر برای کنترل عمق پی کنی | نفر-ساعت
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ منظور از عملیات کانال کنی ، گودبرداری جهت هدایت آب یا لوله گذاری در طول زیاد (بیش از 100 متر طول) می باشد .
5ـ ابعاد سطح مقطع کانال (عرض و ارتفاع) حتماً ذکر گردد.
6ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
7ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## بارگیری
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 14 از 17
عوامل مورد نیاز برای بارگیری و حمل مصالح تا 300 متر در جاده های ساخته نشده
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | لودر به قدرت 200 اسب بخار با راننده | دستگاه-ساعت
| 2 | کامیون 16 تن با راننده | دستگاه-ساعت
| 3 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 4 | دوربین نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 5 | منشور نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 6 | ژالون نقشه برداری | دستگاه-ساعت
| 7 | میخ چوبی | عدد
8
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
2
3
4
5
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## تسطیح
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 15 از 17
عوامل مورد نیاز برای تسطیح اراضی همراه با نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه های 40در 40 متر
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بلدوزر D8 یا معادل آن با راننده | دستگاه-ساعت
| 2 | اسکریپر به قدرت حدود300 اسب بخار با راننده | دستگاه-ساعت
| 3 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 4 | گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده | دستگاه-ساعت
| 5 | میخ چوبی
6
7
8
9
10
مصالح | 1 | رنگ پلاستیک
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
| 5 | کارگر ساده | نفر-ساعت
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## تسطیح (2)
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 16 از 17
عوامل مورد نیاز برای تسطیح اراضی وقتی که از دستگاه هوشمند لیزری با حداکثر خطای یک سانت در 500 متر استفاده شود
مقیاس (حجم کار) :
نوع عامل | ردیف | شرح عامل | واحد عامل | مقدار برای مقیاس
ماشین آلات و ابزار | 1 | بلدوزر D8 یا معادل آن با راننده | دستگاه-ساعت
| 2 | اسکریپر به قدرت حدود300 اسب بخار با راننده | دستگاه-ساعت
| 3 | ماشین پای کار باراننده | دستگاه-ساعت
| 4 | گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده | دستگاه-ساعت
| 5 | دستگاه هوشمند لیزری با کشنده
6
7
8
9
10
مصالح | 1
2
3
4
5
نیروی انسانی | 1 | مباشر عملیات خاکی | نفر-ساعت
| 2 | نقشه بردار | نفر-ساعت
| 3 | کمک نقشه بردار | نفر-ساعت
| 4 | کارگر ساده نقشه برداری | نفر-ساعت
| 5 | کارگر ساده | نفر-ساعت
6
7
8
9
10
توضیحات :
1ـ اگرعاملی در جدول تجزيه بهاي بالا ارائه نشده است در صورت نياز به افزودن عامل جديد مشخصات آن به طور كامل بيان شود
2- اگر عاملی مازاد می باشد روی ردیف مذکور در ستون شرح عامل خط کشیده شود .
3ـ تجزيه بهاي پيشنهادي براي واحد كار تنظيم نشود بلكه براي يك حجمي از كار كه قابل كنترل و مقايسه باشد(مانند نمونه .پروژه صفحه 1) تنظيم و ارائه شود
4ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود
5ـ منظور از رشته، ابنیه، راه، راهداری، آبیاری زهکشی و سدسازی است که باید مشخص شود

## حمل
فرم شماره 2
رشته : |  | محدوده کارگاه : |  | صفحه 17 از 17
مدت زمان مورد نیاز برای حمل یک سرویس مصالح به صورت رفت و برگشت (رفت پر و برگشت خالی یا برعکس)
رديف | نوع عامل | شرح عامل | واحد | مقدار
1 |  | حمل مصالح از 500 متر تا 10کیلومتر در جاده های ساخته نشده با کامیون 10 چرخ | دقیقه
2 |  | حمل مصالح از 500 متر تا 10کیلومتر در جاده های آسفالته با کامیون 10 چرخ | دقیقه
3 |  | حمل مصالح از 10کیلومترتا 50کیلومتر در جاده های ساخته نشده با کامیون 10 چرخ | دقیقه
4 |  | حمل مصالح از 10کیلومترتا 50کیلومتر در جاده های آسفالته با کامیون 10 چرخ | دقیقه
5 |  | حمل مصالح در فاصله 50کیلومتر تا 150 کیلومتر در جاده های ساخته نشده با تریلر | ساعت
6 |  | حمل مصالح در فاصله 50کیلومتر تا 150 کیلومتر در جاده های آسفالتی با تریلر | ساعت
1ـ مشخصات پيشنهاد دهنده به همراه آدرس ، تلفن و ايميل براي برقراري ارتباط اعلام شود